## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
NO | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 담당자 | 중요도 | 진행여부
1 | ADM-REPORT-001 | 고객 행동 통계 조회 | 김법진 | 상 | 진행완료 | 미진행 | 0
2 | ADM-REPORT-002 | 리뷰 통계 및 요약 정보 제공 | 김법진 | 중 | 진행완료 | 진행중 | 0
3 | ADM-RECOMM-001 | 고객별 추천상품 관리 기능 | 김법진 | 중 | 폐기 | 진행완료 | 102
4 | ADM-USER-001 | 고객 정보 조회 기능 | 김법진 | 중 | 진행완료 | 폐기 | 4
5 | ADM-USER-002 | 고객별 가입 내역 조회 | 김법진 | 상 | 폐기 | 진행률 | 96.2%
6 | ADM-PROD-001 | 상품 상세 정보 관리 | 김법진 | 상 | 진행완료
7 | ADM-PUSH-001 | 푸시 발송 기능 | 김법진 | 상 | 진행완료
8 | ADM-PUSH-002 | 푸시 발송 이력 조회 | 김법진 | 상 | 진행완료
9 | ADM-REVIEW-001 | 리뷰 목록 확인 | 김법진 | 상 | 진행완료
10 | ADM-REVIEW-002 | 신고된 리뷰 목록 확인 | 김법진 | 하 | 폐기
11 | ADM-REPORT-003 | 가입자 통계 리포트 제공 | 박정원 | 상 | 진행완료
12 | ADM-REPORT-004 | 상품 리뷰 리포트 제공 | 박정원 | 상 | 진행완료
13 | ADM-REPORT-005 | 상품 판매 리포트 제공 | 박정원 | 상 | 진행완료
14 | ADM-REPORT-006 | 리포트 엑셀/PDF 다운로드 | 박정원 | 상 | 진행완료
15 | USR-RECOMM-001 | 예적금 상품 맞춤 추천 기능 | 박정원 | 중 | 진행완료
16 | USR-REWARD-001 | 사용자 참여 이벤트 | 박정원 | 중 | 진행완료
17 | USR-REWARD-002 | 친구 초대 리워드 | 박정원 | 하 | 진행완료
18 | USR-REWARD-003 | 내 쿠폰함 보기 | 박정원 | 상 | 진행완료
19 | USR-REWARD-004 | 친구에게 공유하기 | 박정원 | 상 | 진행완료
20 | USR-REVIEW-001 | 리뷰 작성 기능 | 오건윤 | 상 | 진행완료
21 | USR-REVIEW-002 | 리뷰 목록 확인 | 오건윤 | 상 | 진행완료
22 | USR-REVIEW-003 | 평점 기능 | 오건윤 | 상 | 진행완료
23 | USR-REVIEW-004 | 리뷰 작성 실시간 알림 | 오건윤 | 상 | 진행완료
24 | AI-ANL-001 | 리뷰 감성 분석 | 오건윤 | 중 | 진행완료
25 | AI-CHAT-001 | Flutter 챗봇 구현 | 오건윤 | 중 | 진행완료
26 | AI-CHAT-002 | 챗봇 음성기능 추가 | 오건윤 | 중 | 진행완료
27 | EXP-HEALTH-001 | 걸음 수 측정 | 오건윤 | 중 | 진행완료
28 | EXP-HEALTH-002 | 걸음 수 상품연계 | 오건윤 | 상 | 진행완료
29 | ADM-REVIEW-003 | 부정 리뷰 관리자 실시간 알림 | 오건윤 | 중 | 진행완료
30 | USR-REWARD-003 | 친구 초대 리워드 실시간 사용자 알림 | 오건윤 | 상 | 진행완료
31 | EXP-NETTY-001 | 상품 상세 페이지 고객 수 실시간 확인 | 오건윤 | 중 | 진행완료
32 | USR-CS-001 | 1대1 문의 작성 | 오건윤 | 상 | 진행완료
33 | USR-CS-002 | 1대1 문의 확인 | 오건윤 | 상 | 진행완료
34 | USR-CS-003 | FAQ 기능 | 오건윤 | 상 | 진행완료
35 | ADM-REVIEW-003 | 관리자 페이지 리뷰 관리 | 오건윤 | 중 | 진행완료
36 | USR-DOCS-001 | 상품설명서 및 약관 보기 | 윤다영 | 상 | 진행완료
37 | USR-AUTH-001 | 사용자 로그인 | 윤다영 | 상 | 진행완료
38 | USR-AUTH-002 | 사용자 회원가입 | 윤다영 | 상 | 진행완료
39 | USR-AUTH-003 | 생체 인증 기반 가입 완료 | 윤다영 | 중 | 진행완료
40 | USR-AUTH-004 | 자동 로그인 | 윤다영 | 중 | 진행완료
41 | USR-ACCT-001 | 입출금 계좌 잔액 조회 | 윤다영 | 상 | 진행완료
42 | USR-ACCT-002 | 예적금 계좌 정보 확인 | 윤다영 | 상 | 진행완료
43 | USR-ACCT-003 | 예적금 해지 | 윤다영 | 상 | 폐기
44 | USR-JOIN-001 | 예적금 상품 가입 기능 | 윤다영 | 상 | 진행완료
45 | USR-JOIN-002 | 가입 중 이탈 시 재접속 이어하기 | 윤다영 | 중 | 진행완료
46 | USR-JOIN-003 | 가입 완료 후 확인 화면 제공 | 윤다영 | 중 | 진행완료
47 | USR-PROD-001 | 예적금 메인 페이지 | 차수현 | 상 | 진행완료
48 | USR-PROD-002 | 이미지 슬라이더 | 차수현 | 상 | 진행완료
49 | USR-PROD-003 | 검색 기능 | 차수현 | 중 | 진행완료
50 | USR-PROD-004 | 예적금 필터링 | 차수현 | 상 | 진행완료
51 | USR-PROD-005 | 예적금 목록 조회 | 차수현 | 상 | 진행완료
52 | USR-PROD-006 | 예적금 상세 정보 확인 기능 | 차수현 | 상 | 진행완료
53 | USR-GPS-001 | 근처 영업점 추천 기능 | 차수현 | 중 | 진행완료
54 | USR-RECOMM-002 | 추천 상품 목록 제공 | 차수현 | 중 | 진행완료
55 | USR-MAIN-001 | 메인 배너 슬라이더 | 차수현 | 상 | 진행완료
56 | USR-MAIN-002 | 배너→상세 이동 | 차수현 | 상 | 진행완료
57 | USR-MAIN-003 | 데이터 로딩 관리 | 차수현 | 상 | 진행완료
58 | USR-MAIN-004 | 추천/인기 구분 | 차수현 | 상 | 진행완료
59 | USR-MAIN-005 | 추천/인기 카드 이동 | 차수현 | 상 | 진행완료
60 | USR-MAIN-006 | 카테고리 숏컷 | 차수현 | 상 | 진행완료
61 | USR-MAIN-007 | 빠른 기능 숏컷 | 차수현 | 중 | 진행완료
62 | USR-MAIN-008 | 심플모드 전환 | 차수현 | 중 | 진행완료
63 | USR-MAIN-009 | UI 피드백 | 차수현 | 하 | 진행완료
64 | USR-MAIN-010 | 브랜드/스타일 | 차수현 | 하 | 진행완료
65 | USR-LIST-001 | 카테고리 전환 | 차수현 | 상 | 진행완료
66 | USR-LIST-002 | 검색 기능 | 차수현 | 상 | 진행완료
67 | USR-LIST-003 | 정렬 옵션 | 차수현 | 상 | 진행완료
68 | USR-LIST-004 | 뷰 전환 | 차수현 | 중 | 진행완료
69 | USR-LIST-005 | 상품 카드 정보 | 차수현 | 상 | 진행완료
70 | USR-LIST-006 | 강조 요소 | 차수현 | 중 | 진행완료
71 | USR-LIST-007 | 아이콘/해시태그 | 차수현 | 중 | 진행완료
72 | USR-LIST-008 | 결과 처리 | 차수현 | 중 | 진행완료
73 | USR-LIST-009 | 에러 처리 | 차수현 | 중 | 진행완료
74 | USR-LIST-010 | 로그/분석 | 차수현 | 상 | 진행완료
75 | USR-LIST-011 | UI/성능 | 차수현 | 하 | 진행완료
76 | USR-LIST-012 | 내비게이션 연계 | 차수현 | 상 | 진행완료
77 | USR-DETAIL-001 | 상단 요약 카드 | 차수현 | 상 | 진행완료
78 | USR-DETAIL-002 | 섹션 구성 | 차수현 | 상 | 진행완료
79 | USR-DETAIL-003 | 금리표 제공 | 차수현 | 상 | 진행완료
80 | USR-DETAIL-004 | 이미지/텍스트 | 차수현 | 중 | 진행완료
81 | USR-DETAIL-005 | 애니메이션/UI | 차수현 | 중 | 진행완료
82 | USR-DETAIL-006 | 이자 계산기 | 차수현 | 상 | 진행완료
83 | USR-DETAIL-007 | 리뷰/CTA | 차수현 | 중 | 진행완료
84 | USR-DETAIL-008 | 실시간 리뷰 | 차수현 | 중 | 진행완료
85 | USR-DETAIL-009 | 안정성/성능 | 차수현 | 하 | 진행완료
86 | USR-DETAIL-010 | 분석 로깅 | 차수현 | 상 | 진행완료
87 | USR-MAP-001 | 지도 초기화 | 차수현 | 상 | 진행완료
88 | USR-MAP-002 | 초기 카메라 위치 | 차수현 | 상 | 진행완료
89 | USR-MAP-003 | 내 위치 오버레이 | 차수현 | 상 | 진행완료
90 | USR-MAP-004 | 위치 권한 처리 | 차수현 | 상 | 진행완료
91 | USR-MAP-005 | 현재 위치 획득 | 차수현 | 중 | 진행완료
92 | USR-MAP-006 | 위치 정확도 필터 | 차수현 | 중 | 진행완료
93 | USR-MAP-007 | 위치 업데이트 | 차수현 | 중 | 진행완료
94 | USR-MAP-008 | 모의 위치 차단 | 차수현 | 상 | 진행완료
95 | USR-MAP-009 | 데이터셋 로딩 | 차수현 | 상 | 진행완료
96 | USR-MAP-010 | 데이터 파싱 | 차수현 | 중 | 진행완료
97 | USR-MAP-011 | 카테고리 칩 | 차수현 | 상 | 진행완료
98 | USR-MAP-012 | 검색 기능 | 차수현 | 상 | 진행완료
99 | USR-MAP-013 | 검색 상태 관리 | 차수현 | 중 | 진행완료
100 | USR-MAP-014 | 마커 렌더링 | 차수현 | 상 | 진행완료
101 | USR-MAP-015 | 마커 관리 | 차수현 | 중 | 진행완료
102 | USR-MAP-016 | 결과 패널 | 차수현 | 상 | 진행완료
103 | USR-MAP-017 | 외부 액션 | 차수현 | 상 | 진행완료
104 | USR-MAP-018 | 즐겨찾기 | 차수현 | 중 | 진행완료
105 | USR-MAP-019 | UI/접근성 | 차수현 | 하 | 진행완료
106 | USR-MAP-020 | 에러 처리 | 차수현 | 상 | 진행완료

## 코드 약어
기능 영역 코드 약어 설명
코드 | 설명
USR | 사용자 기능(User)
ADM | 관리자 기능(Admin)
AI | AI 기능
EXP | 실험/확장 기능(Experiment)
DETAIL | 상세 정보 확인
JOIN | 상품 가입 관련
REC | 추천 기능
REVIEW | 리뷰 관련
REPORT | 리포트/통계 관련
MKT | 마케팅 (푸시 등)
PROD | 상품 정보 관리
LOC | 위치 기반 기능
CHAT | 채팅
BOT | 챗봇
STAT | 통계
CUST | 고객 정보
FILTER | 필터/조건 검색
MGMT | 관리